## Sheet1
任务项 | 任务子项 |  | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 责任人 | 状态 | 备注
首页 | 首页 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 王艺撒 | 未开始
系统管理 | 用户管理 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 陈宁 | 未开始
| 角色管理 |  |  |  |  | 未开始
| 菜单管理 |  |  |  |  | 未开始
| 参数管理 |  |  |  |  | 未开始
迁徙图 | 地图显示迁入/迁出流向信息 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 陈宁 | 未开始
| 日期/省市/迁入迁出切换 |  |  |  |  | 未开始
| 迁入/迁出top20排名列表 |  |  |  |  | 未开始
| 统计图 |  |  |  |  | 未开始
| 数据同步 |  |  |  |  | 未开始
交通圈 | 航班地图 | 地图显示机场/航线信息 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 陈宁 | 未开始
|  | 时长/距离限制 |  |  |  | 未开始
|  | 航班详情列表 + 排序 |  |  |  | 未开始
|  | 城市选择控件 |  |  |  | 未开始
| 网络图 | 地图显示航班网络分布图 |  |  |  | 未开始
|  | 投影方式切换 |  |  |  | 未开始
|  | 陆地/机场/航班显示隐藏 |  |  |  | 未开始
|  | 下载图片 |  |  |  | 未开始
元数据 | 查询、新增、修改、删除 |  | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 姚宇吉 | 未开始
| 详情 | 查询 |  |  |  | 未开始
|  | 新增 |  |  |  | 未开始
|  | 修改 |  |  |  | 未开始
|  | 删除 |  |  |  | 未开始
图项目 | 查询、访问、修改、删除 |  | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 付佳伟/王艺撒 | 未开始
| 新增 | 从元数据新增 |  |  |  | 未开始
|  | 从已有源新增 |  |  |  | 未开始
|  | 预检查 |  |  |  | 未开始
|  | 创建图 |  |  |  | 未开始
| 启动、停止 |  |  |  |  | 未开始
| 访问图 | 快捷操作/功能区 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 王艺撒 | 未开始
|  | 图显示 |  |  |  | 未开始
|  | 图查询编辑器、执行 |  |  |  | 未开始
|  | 查询历史列表 |  |  |  | 未开始
|  | 布局切换 |  |  |  | 未开始
文件管理 | 查询 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 姚宇吉 | 未开始
| 上传、批量上传 |  |  |  |  | 未开始
| 下载 |  |  |  |  | 未开始
| 删除 |  |  |  |  | 未开始
日志 | 图查询日志 | 查询、详情 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 王艺撒 | 未开始
|  | 删除、清空 |  |  |  | 未开始
|  | 导出 |  |  |  | 未开始
任务管理 | 创建任务 | 查询、详情、日志 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 付佳伟/王艺撒 | 未开始
|  | 删除 |  |  |  | 未开始
|  | 任务监控 |  |  |  | 未开始
| 布局任务 | 查询、详情、日志 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 陈宁 | 未开始
|  | 新增 |  |  |  | 未开始
|  | 删除 |  |  |  | 未开始
|  | 访问图布局结果 |  |  |  | 未开始
|  | 任务监控 |  |  |  | 未开始